**ДОГОВОР**

подряда на выполнение электромонтажных и пуско-наладочных работ

по титулу «Замена масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей 110-220кВ на объектах ФСК, на ПС 220кВ Бузулукская, ПС 220кВ Рысаево, ПС 220кВ Сорочинская»

(Замена масляных выключателей 220, 110кВ)»

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала Слепцова Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 6 от 15 января 2014 года, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе и далее именуемые Стороны и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

**1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Стороны пришли к соглашению относительно содержания следующих понятий:

**1.1. Объекты электросетевого хозяйства** (далее - Объекты) - принадлежащие ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности либо ином законном основании линии электропередачи и оборудование подстанций, включая общесистемные средства управления, приборы и системы учета электроэнергии, а также оборудование, здания, сооружения, инженерные сети, территории, коммуникации, аппаратура, технические и программные средства информационно-технологических и иных систем управления (далее - ИТСУ), и иное имущество, обеспечивающие стабильность установленных показателей эксплуатации линий электропередачи и оборудования подстанций, на которых осуществляется выполнение работ по настоящему договору. Объекты, на которых предполагается выполнение работ, устанавливаются Сторонами при формировании технических заданий на выполнение работ.

**1.2.«Акт о приемке выполненных работ»** - первичный учетный документ (унифицированная форма № КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком и приемку Заказчиком результата выполненных работ за отчетный период, указанный в акте, подписываемый Сторонами.

**1.3. «Акт приемки законченного строительством объекта»** - документ о завершении Подрядчиком всех работ на Объекте, составляемый по форме № КС-11. Данный акт свидетельствует о завершении выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, готовности их к сдаче Заказчику, и не является документом, подтверждающим передачу результата работ.

**1.4. «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» –** документ о приемке Заказчиком всех работ по договору, составляемый по форме № КС-14. Данный акт подтверждают передачу результата выполненных работ по договору от Подрядчика Заказчику.

**1.5. «Акт о приёмке оборудования после индивидуального испытания» -** документ, подтверждающий, что работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приёмки для его комплексного опробования, составленной по форме утверждённой СНиП 3.01.04-87 (Приложение 7 к договору).

**1.6. «Акт о приёмке оборудования после комплексного опробования» -** документ, подтверждающий, что оборудование, прошедшее комплексное опробование, считается готовым к эксплуатации, составленной по форме, утверждённой СНиП 3.01.04-87 (Приложение 8 к договору).

**1.7.** «**Акт осмотра оборудования**» - документ, подписываемый Сторонами в целях подтверждения доставки оборудования и его запасных частей не входящих в комплект оборудования на Объект, а также фиксации недостатков поставляемого на Объект оборудования, его неотъемлемых частей, а также запасных частей не входящих в комплект оборудования. Форма указанного акта определяется в соответствии с Приложением 11 к Договору («Формы актов, подлежащие подписанию при взаимодействии Сторон»).

**1.8. «Акт сверки расчетов»** - документ о ежеквартальной сверке расчетов между сторонами. Форма указанного акта определяется в соответствии с Приложением 5 к Договору («Формы актов, подлежащие подписанию при взаимодействии Сторон»).

**1.9. «Гарантийный срок» -** период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

**1.10. Определение срока в днях -** период времени, определяемый в Договоре днями, устанавливается по календарю, если в Договоре «день» не конкретизируется как «рабочий день».

**1.11. «Исполнительная документация»** - комплекс документации на проведение работ, предусмотренных Договором, с надписью о соответствии выполненных работ проектной документации, в т.ч. рабочей документации, или внесённым в неё изменениям, сделанной лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приёмке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

**1.12. «Координационный календарно - сетевой график»** - документ, содержащий перечень работ, связанных технологическими зависимостями, обладающими следующими параметрами: сроки выполнения работ, степень завершенности работ; критический путь; потребность и обеспеченность трудовыми и нетрудовыми ресурсами; стоимость каждой работы.

**1.13. «Качество»** - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов установленным требованиям проектной, рабочей, конструкторской и/или нормативной документации.

**1.14. «Консервация Объекта»** - комплекс мероприятий по обеспечению определенного технической документацией срока хранения или временного бездействия результатов работ (выполненных до момента консервации) предохранения их от коррозии, механических и других воздействий человека и внешней среды; обеспечению материальной сохранности, предотвращения их разрушения, работоспособности после расконсервации; а также по защите внешней среды от вредного воздействия законсервированных объектов;

Консервация должна производиться на основании специально разработанной проектной документации, предусматривающей безопасность производства работ по консервации, промышленную, экологическую, пожарную и иные виды безопасности консервируемых результатов работ Подрядчика. При необходимости для подготовки проектной документации должны быть выполнены специальные инженерные изыскания.

**1.15. «Материалы и оборудование**» - необходимые для выполнения работ по Договору материально-технические ресурсы, оборудование, запасные части, изделия, конструкции, комплектующие изделия, обеспечиваемые для выполнения работ и услуг.

**1.16. «Несоответствия» -** отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проектной и рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, предусмотренных Договором, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

**1.17. «Объект»-**

**Лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**1.18. «Рабочая документация»** - документация, состоящая из документов в текстовой и графической форме - рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, предоставляемая Заказчиком в целях реализации Подрядчиком в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации на Объект капитального строительства.

**1.19. «Работы», «Услуги»** - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором работ и услуг, результатом которых является реконструкция Объекта, устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.

**1.20. «Скрытые работы» -** выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных Работ и монтажа конструкций.

**1.21. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»** - первичный учетный документ (унифицированная форма № КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100), составляемый Подрядчиком и применяемый для расчетов с Заказчиком за выполненные работы за отчетный период, подписываемый Сторонами

**1.22. «Цена Договора» -** денежная сумма, которая выплачивается Заказчиком Подрядчику за полное и надлежащее выполнение своих обязательств в размере и порядке на условиях, определенных Договором.

**1.23. «Проектная документация»** - документация, состоящая из текстовой и графической частей, выполненная в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в объеме, достаточном для проведения государственной экспертизы и осуществления строительства, содержащая описание принятых архитектурных, инженерно-технических, функционально-технологических, конструктивных и иных решений в отношении объекта капитального строительства и/или реконструкции, пояснения, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения, ссылки на нормативные акты в области проектирования и строительства, используемые при подготовке такой документации, а также документация в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, отражающая принятые решения.

**1.24. «Нормативные акты в области проектирования и строительства» -** действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации, федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002), строительные нормы и правила, в т.ч. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», стандарты ОАО «ФСК ЕЭС» - «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при сооружении», «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при реконструкции и ликвидации», утвержденные приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.03.2010 № 143, другие нормы и правила в области пожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по охране труда, экологической и санитарной безопасности, а также организационно-распорядительные документы Заказчика. Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ОАО «ФСК ЕЭС» (в том числе об их изменениях, произошедших после заключения Договора) путем их размещения на официальном сайте ОАО «ФСК ЕЭС», и в этом случае Подрядчик считается ознакомленным с организационно-распорядительными документами Заказчика.

**2. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ**

2.1.Подрядчик в индивидуальном порядке заверяет Заказчика и гарантирует ему, что каждое из нижеследующих утверждений является верным и точным и не вводящим в заблуждение:

**а.** Подрядчик не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части существенной для Договора, не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена.

**б.** Подрядчик не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости своих активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

**в.** Подрядчик не имеет кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости своих активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

**г.** Подрядчик обладает соответствующими документами, дающими право на выполнение видов деятельности в рамках технического задания Заказчика.

**д.** Подрядчик не имеет неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.

2.2. Во избежание сомнений, Стороны настоящим соглашаются и признают, что заверения и гарантии представляют собой существенные условия настоящего Договора для целей Гражданского кодекса Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, для целей статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Любое нарушение или недействительность какого-либо заверения или гарантии в любом существенном отношении будет считаться существенным нарушением настоящего Договора для целей статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

3.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить своими силами и с использованием своих материалов и оборудования электромонтажные и пусконаладочные работы устройств РЗАиТ и АСУ ТП (далее – «Работы») в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение 1 к настоящему договору), передать Заказчику результат работ*,* а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

3.2. Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются Сторонами в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. В процессе выполнения работ по настоящему Договору в Техническое задание могут быть внесены изменения, уточняющие объем работ, которые подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.3.Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются Графиком выполнения работ (Приложение 3 к настоящему Договору). При этом:

- срок начала выполнения работ -«01» августа 2014 года.

- срок завершения работ – «31» декабря 2014 года.

3.4. Результатом работ являются надлежаще выполненные и сданные Заказчику работы, соответствующие условиям Технического задания нормативным правовым актам Российской Федерации. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется на основании Технического акта, форма которого содержится в Приложении 4 к настоящему Договору, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.5. Требования по выполнению работ Подрядчиком устанавливаются: «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ(СТО 56947007-33.040.20.141-2012)», утвержденными ОАО «ФСК ЕЭС» 28.12.2012, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации», утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС», стандартами организации, инструкциями и иными документами и локальными актами ОАО «ФСК ЕЭС».

**4.ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.**

4.1.Обязательства Подрядчика

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями, установленными согласно п. 3.5. настоящего Договора.

4.1.2. Своевременно сдать результат работ Заказчику.

4.1.3.Обеспечить при производстве работ выполнение и соблюдение своим персоналом необходимых требований правил по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

4.1.4. Подрядчик самостоятельно взаимодействует с эксплуатирующим персоналом Объекта в вопросах необходимости отключения и подготовки оборудования и рабочего места, организации выдачи наряда-допуска и допуск персонала к работе, руководствуясь Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001) и технологической программой проведения работ.

4.1.5. Обеспечить поддержание чистоты на рабочих местах, своевременный вывоз и ликвидацию образовавшихся в результате выполнения работ отходов с территории объекта (за исключением указанных в п. 4.1.6 настоящего Договора) по окончании выполнения работ.

4.1.6. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.

4.1.7. Обеспечивать сохранность и возврат Заказчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, а также выбывших из эксплуатации в результате аварии или повреждения. Указанные в настоящем пункте материалы и оборудование возвращаются Заказчику Подрядчиком после завершения выполнения работ на Объекте.

4.1.8. Предоставлять Заказчику по его запросу информацию и документы о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, а также документы (соответствующие сертификаты, свидетельства и т.д.) на материалы и оборудование, самостоятельно приобретаемые Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.9. Обеспечивать своевременную передачу Заказчику оперативной информации обо всех технологических нарушениях в работе Объектов.

4.1.10. Обеспечить соответствующую подготовку своего персонала и проверку у него знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной, пожарной безопасности.

4.1.11. Проявлять надлежащую осмотрительность при выполнении работ, в том числе:

- бережно относиться к переданному Заказчиком имуществу, а также нести имущественную ответственность за причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- проводить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и сохранности Объектов, принятых для выполнения работ по настоящему Договору, а также мероприятия, направленные на предотвращение и пресечение хищений, утраты, повреждения Объектов;

- соблюдать установленные на Объекте правила пропускного и внутри объектного режима.

4.1.12. Представлять Заказчику первичные учетные документы с обязательным соблюдением требований п. 6.6. настоящего Договора.

4.1.13. При разработке Сметы на выполнение работ по настоящему Договору обеспечить выполнение следующих требований:

**а.** Смета должна быть составлена в соответствии с требованиями нормативных документов по сметному ценообразованию. Стоимость Работ рассчитывается на основании справочников ВУЕР/ВЕПР, и только в случае отсутствия работ в данных справочниках разрешается использовать другие справочники.

**б.** В каждой позиции Сметы в обязательном порядке указывается:

- сокращенное название сметного норматива и шифр нормы (например, ВУЕР ВЛ-7-31, ФЕР01-02-087-06);

- ссылка на техническую часть или общую часть сметных нормативов с указанием номера пункта, таблицы, строки таблицы как обоснование для применения повышающих/понижающих коэффициентов.

**в.** При начислении лимитированных затрат (зимнее удорожание, временные здания и сооружения и т.п.) указывается ссылка на сметный норматив с указанием номера таблицы, пункта таблицы как обоснование для применения размера лимитированных затрат.

**г.** Стоимость материалов и запасных частей включается в Смету независимо от того, кто поставляет материалы и запчасти (Подрядчик или Заказчик), и не должны превышать среднерыночных по региону. Цена Договора определяется без учета стоимости материалов и запчастей Заказчика, в случае, если по условиям настоящего Договора они предоставляются Заказчиком. В конце сметного расчета после начисления лимитированных затрат указывается сумма возврата стоимости материалов поставки Заказчика.

**д.** Расход материальных ресурсов и запасных частей должен соответствовать объемам выполняемых работ и нормам расхода. При многократном использовании материалов обязательно применение коэффициента оборачиваемости.

**е.** Выделение трудоемкости по позициям Сметы с итоговым суммированием в конце Сметы обязательно. Смета должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и математических ошибок. Результаты вычислений в сметной документации округляются до целых рублей. Налог на добавленную стоимость (НДС) округляется до копеек. Сметная стоимость с учетом НДС округляется до копеек.

4.1.14. В случае, если в рамках настоящего Договора осуществляется установка и/или замена оборудования и технических устройств (отечественного и иностранного производства)на опасных производственных объектах, Подрядчик обязуется передать Заказчику полученную от завода-изготовителя (поставщика импортного оборудования) копию разрешения на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, перечень которых приведен в приложении 2 к Административному регламенту Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 февраля 2008 г. № 112.

4.1.15. В целях идентификации представителей Подрядчика, выполняющих работы на Объекте, работники Подрядчика обязаны применять опознавательные жилеты-накидки оранжевого цвета с надписью «ПОДРЯДЧИК». Подрядчик самостоятельно и за свой счет осуществляет приобретение жилетов-накидок.

4.1.16*.*В случае поставки Подрядчиком импортного оборудования (запасных частей, материалов) Подрядчик обязан предъявить Заказчику оформленную таможенную декларацию на поставляемое оборудование (запасные части, материалы), а также передать копии таможенной декларации.

4.1.17. Подрядчик должен проявлять надлежащую осмотрительность при выполнении работ по настоящему Договору, в связи с чем, Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных, представленных Заказчиком, иной информации.

4.1.18. До начала выполнения работ представлять Заказчику на согласование списки работников Подрядчика, которые могут быть назначены ответственными руководителями работ, производителями работ, членами бригады при работах в электроустановках, с указанием групп по электробезопасности.

4.1.19. Приобретать для выполнения своих обязательств по настоящему Договору материалы и оборудование, которые сертифицированы и не являются контрафактными. Для использования на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» Подрядчик обязан приобретать материалы и оборудование, аттестованные в ОАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с размещенным на сайте <http://www.fsk-ees.ru/about/certification_of_equipment/> Перечнем оборудования, технологий, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК.

4.1.20. Передать Заказчику до подписания Акта приемки законченного строительством объекта полный комплект исполнительной документации в трех экземплярах, необходимый для эксплуатации и использования Объекта. Состав и оформление исполнительной документации обязан соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.

4.2. Обязательства Заказчика.

4.2.1. Своевременно принимать работы согласно условиям настоящего Договора.

4.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.3. Обеспечить Подрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ проводимых по Договору

4.2.4.Своевременно извещать Подрядчика об отказе в отключении оборудования.

4.3.Заказчик вправе:

4.3.1. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию о ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.3.2. Осуществлять контроль за ведением Подрядчиком технической документации, связанной с исполнением обязательств по настоящему Договору и получать к технической документации беспрепятственный доступ.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в его текущую деятельность.

4.3.4. Осуществлять в согласованные Сторонами сроки выборочный контроль, в том числе инструментальными средствами диагностики качества выполнения работ, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц.

4.3.5. До приемки оборудования (запасных частей, материалов) провести проверку правильности таможенного оформления поставляемого оборудования (запасных частей, материалов) и отказаться от приемки работ в случае выявления каких-либо нарушений.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1.Требовать участия своего представителя при приемке работ.

4.5. В обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую гарантию. Формы банковских гарантий, требования к банку-гаранту, условия принятия банковских гарантий Заказчиком и прочие условия обеспечения, определены Сторонами в Правилах предоставления банковской гарантии (Приложение 12 к договору).

4.5.1. Все расходы, связанные с предоставлением обеспечения в виде банковских гарантий исполнения обязательств Подрядчика по договору, несет Подрядчик.

**5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Способом определения цены Договора является базисно - индексный метод, основанный на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

5.2. Базисный уровень сметной стоимости пусконаладочных работ, материалов определяется на основании локальных смет к Рабочей документации, предоставляемых Подрядчиком в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 в соответствии с МДС-81-35.2004 с использованием сметно-нормативной базы ФЕР, ТЕР (входящих в федеральный реестр сметных нормативов).

5.3. Цена Договора, указанная в Сводной таблице стоимости работ, материалов, определяется в соответствии со способом, указанным в пункте 5.1. Договора, и составляет не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Для каждой строки затрат в Сводной таблице стоимости работ (Приложение 2 к Договору) установлена предельная стоимость совокупности всех материалов, работ, услуг, предусмотренных соответствующей строкой затрат.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ, материалов, запасных частей к нему, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Цена Договора может быть изменена по решению Сторон. При принятии соответствующего решения об изменении цены Договора, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Коэффициент договорной цены составляет 0,85.

5.4. Фактическая стоимость работ определяется Сторонами на основании:

-локальных смет, предоставленных Подрядчиком, в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 в соответствии с МДС-81-35.2004 с использованием сметно-нормативной базы ФЕР, ТЕР (входящих в федеральный реестр сметных нормативов), с применением индексов изменения сметной стоимости, устанавливаемых Министерством регионального развития РФ и действующих на дату выполнения работ согласно записи в общем журнале работ и умноженных на Коэффициент договорной цены, установленный п. 5.3. настоящего Договора

При определении фактической стоимости работ применяются индексы изменения сметной стоимости, устанавливаемые Министерством регионального развития РФ и действующие на дату выполнения работ согласно записи в общем журнале работ.

Фактическая цена работ Подрядчика = [Фактическая цена работ]х [Коэффициент договорной цены].

5.5. Стоимость материалов определяется в соответствии с МДС 81-35.2004, в базисном уровне цен по сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции ФССЦ, ТССЦ умноженных на Коэффициент договорной цены, установленный п. 3.2.1. настоящего Договора.Пересчет стоимости материалов из текущего уровня цен в базисный уровень цен по состоянию на 01.01.2000 осуществляется с использованием того же индекса, который будет применяться для пересчета данного материала из базисного уровня цен в текущий.

Стоимость материалов, поставку которых в соответствии с условиями Договора обеспечивает Подрядчик, учитывается в стоимости выполненных Работ.

5.6. При нарушении Подрядчиком начального, конечного и промежуточного сроков выполнения работ, установленных в Графике выполнения работ (Приложение 3 к Договору), фактическая стоимость выполненных работ определяется с применением индексов изменения сметной стоимости, действовавших на дату, когда работы должны были быть выполнены в соответствии с Графиком выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 3 к Договору), за исключением случаев отсутствия вины Подрядчика в нарушении сроков выполнения работ.

5.7. В цену Договора не включается резерв средств на непредвиденные расходы.

5.8. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных Работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в Рабочую документацию, (как по собственной инициативе Подрядчика, так и в соответствии с указаниями Заказчика), если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора.

5.9. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.10. Окончательная стоимость всех работ, услуг, материалов не должна превышать цену Договора, указанную в п. 5.1. настоящего Договора. Окончательная стоимость работ определяется на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных Сторонами.

При этом Акты о приемке выполненных работ КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 формируются с учетом согласованных Сторонами калькуляций (смет). Если в процессе выполнения работ, калькуляции (сметы) корректировались Сторонами в связи с внесением изменений в Техническое задание, то при формировании Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ учитываются измененные калькуляции (сметы), согласованные Сторонами.

5.11. В цену Договора входят стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.12. Оплата по Договору производится Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

5.12.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ (с учетом стоимости материалов) осуществляется Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания соответствующего «Акта о приемке выполненных работ» в размере, указанном в соответствующем «Акте о приемке выполненных работ», за вычетом гарантийной суммы, удерживаемой Заказчиком в соответствии с п. 5.13. настоящего Договора.

5.12.2. Платежи за выполненные работы, осуществляются Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета, в следующем порядке:

- в размере 95 % (Девяносто пяти) от стоимости работ, указанных в «Актах о приемке выполненных работ» в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня подписания «Акта о приемке выполненных работ».

- 5% (пять процентов) от стоимости работ, указанных в «Актах о приемке выполненных работ», Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» и получения Заказчиком счета.

5.13. Заказчик формирует гарантийную сумму в размере 5% (пяти процентов) от стоимости работ путем ее удержания до момента утверждения «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией». Окончательный расчет по Договору в виде оплаты гарантийной суммы, удерживаемой Заказчиком, производится в порядке, определенном пунктом 5.12.2. настоящего Договора:

5.14. В соответствии с п. 5 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы. Подрядчик обязан письменно предупредить об этом Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость превышения цены.

5.15. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика.

5.16.Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре стоимости работ, обязан выполнить настоящий Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в настоящем Договоре.

5.17. В случае согласия Заказчика на превышение цены настоящего Договора Сторонами составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

5.18. Стороны ежеквартально производят сверку расчётов по настоящему Договору. Подрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику акт сверки расчётов в двух экземплярах. Заказчик не позднее 10 рабочих дней с момента получения акта сверки расчётов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику.

**6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ**

6.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

6.1.1 Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Заказчика.

6.1.2. Приемо-сдаточные испытания включают:

- проведение индивидуальных испытаний оборудования и подсистем Объекта;

- проведение комплексного опробования всего комплекса оборудования, поставляемого по Договору в целом (комплексное испытание).

Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляются соответствующими Актами, указанными в пп. 1.4, 1.5 Договора.

6.2. Сдача-приёмка выполненных работ производится *по факту выполнения работ* в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение 3 к Договору) с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

По требованию Заказчика к сдаче-приемке выполненных работ на Объекте может быть привлечен представитель организации эксплуатирующей Объект.

6.3. Сдача-приемка выполненных работ оформляется техническим Актом сдачи-приемки выполненных работ по форме согласно Приложению 4 к Договору, Актом сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подрядчик в течение 3 рабочих дней с момента окончания работ представляет Заказчику технический Акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней с даты получения технического Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать и направить его Подрядчику либо представить мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются в мотивированном отказе от приемки выполненных работ. Выявленные недостатки после их устранения Подрядчиком отражаются в техническом Акте сдачи-приемки выполненных работ (с указанием срока устранения).

6.5. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 представляются Подрядчиком не позднее последнего числа отчетного месяца, следующего за отчетным. Подписание обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 является основанием для перехода прав и рисков, связанных с результатом выполненных работ на Объектах.

6.6.Заказчик в течение пяти рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 обязан подписать и направить его Подрядчику либо представить мотивированный отказ от приемки выполненных работ. В мотивированном отказе от приемки выполненных работ фиксируются выявленные недостатки и сроки их устранения.

6.7. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется с соблюдением следующих требований по представлению первичной учетной документации (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Технический Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 4) к настоящему Договору, а также счет-фактура установленного образца).**а.** Оригиналы документов в двух экземплярах подписываются Подрядчиком и направляются для подписания Заказчиком способом, позволяющим подтвердить дату получения.

**б.** Копия подписанного со стороны Подрядчика документа направляется Заказчику посредством факсимильной связи.

**в.** Подрядчик обязуется обеспечить идентичное соответствие факсимильной копии первичного документа и направляемого по почте его подписанного оригинала.

**г.** Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика копии документа вправе направить Подрядчику посредством факсимильной связи мотивированный отказ от подписания документа с указанием выявленных недостатков и замечаний.

**д.** В случае получения от Заказчика посредством факсимильной связи мотивированного отказа от подписания первичного документа, Подрядчик обязан в установленный срок устранить выявленные замечания и направить Заказчику надлежаще оформленные и подписанные уполномоченным лицом первичные документы повторно с соблюдением положений пп. «а» - «г» п. 6.6. настоящего Договора.

**е.** Мотивированный отказ от подписания первичного документа направляется Заказчиком так же посредством почтовой связи в случае получения от Подрядчика по почте оригиналов первичных документов с выявленными ранее недостатками.

6.8. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью тридцать шесть месяцев с момента сдачи выполненных работ.

6.9. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают Объект непригодным для использования, Заказчик вправе в период гарантийного срока потребовать от Подрядчика устранения недостатков за счет Подрядчика с установлением согласованных Сторонами сроков.

6.10.Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки (скрытые недостатки), которые не могли быть учтены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан немедленно известить об этом Подрядчика при их обнаружении.

6.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или причин некачественно выполненных работ, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком при исполнении настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. Расходы могут быть распределены иным образом по согласованию Сторон.

6.12. В случае не устранения или ненадлежащего устранения Подрядчиком выявленных, в соответствии с п. 6.8. настоящего Договора, недостатков выполненных работ (применение контрафактного оборудования, оборудования, не прошедшего аттестацию в ОАО «ФСК ЕЭС», и т.д.) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

7.2.За нарушение сроков выполнения своих обязательств, в частности, за окончание выполнения работ (этапов работ) по Договору после установленных настоящим Договором сроков Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости выполняемых на Объекте работ за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости выполняемых на Объекте Работ.

7.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, установленной в п.4.1.5.настоящего Договора, а также за несвоевременное освобождение Подрядчиком территории Заказчика после завершения выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости выполняемых на Объекте Работ за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости выполняемых на Объекте Работ.

7.4. За нарушение иных обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости выполняемых на Объекте Работ за каждое отдельно взятое нарушение, либо за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств - при длящемся нарушении настоящего Договора, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости выполняемых на Объекте работ.

7.5. В случае предъявления Подрядчиком претензии в связи с просрочкой оплаты надлежаще выполненных и принятых работ более чем на 10 рабочих дней, Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от подлежащей оплате суммы, но не более 10% от суммы просроченного денежного обязательства. Неустойка начисляется начиная с 11-го дня просрочки вплоть до полного исполнения Заказчиком обязательства по оплате. В случае если указанная просрочка работ вызвана не исполнением Подрядчиком обязательств по предоставлению первичных документов (п. 5.5. настоящего Договора)-неустойка за просрочку оплаты не начисляется.

7.6. В случае отказа Подрядчика от выполнения работ, предусмотренных по настоящему Договору, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 20% стоимости невыполненных работ.

7.7. В случае просрочки выполнения работ на срок более 10 рабочих дней или отказа Подрядчика от выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать его расторжения в одностороннем порядке в соответствии п.10.4. настоящего Договора. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке не влияет на действительность условий по уплате неустойки, предусмотренных п.п. 7.2-7.4, 7.6 настоящего Договора.

7.8. В случае нарушения сроков устранения недостатков, последствий технологических нарушений Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости работ по устранению недостатков, последствий технологических нарушений за каждый день просрочки.

7.9. Последствия аварий на Объектах и других нарушений в работе, произошедших по вине Подрядчика, устраняются последним за свой счет. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств согласно пп. 3.2., 3.5., 4.1.11. настоящего Договора, повлекшем возникновение сбоя в работе оборудования, квалифицируемого в соответствии с Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000), как технологическое нарушение, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере:

- 1% от стоимости выполняемых работ на Объекте, за первое допущенное по вине Подрядчика технологическое нарушение,

- 5% от стоимости выполняемых работ на Объекте, за каждое последующее допущенное по вине Подрядчика технологическое нарушение.

Подрядчик устраняет недостатки и последствия технологических нарушений в согласованные с Заказчиком сроки.

7.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.11. В случае возникновения у Заказчика убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик возмещает убытки в полном объеме сверх суммы уплаченной или подлежащей уплате неустойки.

7.12. В случае возникновения у Подрядчика убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору, Заказчик возмещает убытки в полном объеме сверх суммы уплаченной или подлежащей уплате неустойки.

7.13.В случае некачественного выполнения работ на Объекте, выявленного в течение гарантийного срока (п. 6.8 настоящего Договора) Подрядчик обязан устранить недостатки в согласованные с Заказчиком сроки за свой счет.

7.14. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных настоящим договором и несоблюдение требований правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды своими работниками.

7.15. Во время выполнения работ на Объектах Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормы и правила в области пожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по охране труда, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика. Указанная ответственность распространяется также на весь персонал, работающий под руководством Подрядчика.

7.16. Расследование причин, определение размера ущерба и выявление лиц виновных в нарушении в работе Объектов, производится Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

7.17. Расследование несчастных случаев, происшедших на Объектах, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Подрядчик немедленно уведомляет Заказчика о происшедшем событии и с участием Заказчика организует проведение расследования несчастных случаев на Объектах.

7.18. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1.19. настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости оборудования, приобретаемого в нарушение п. 4.1.19. настоящего Договора.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предвидеть либо преодолеть (предотвратить) разумными мерами.

8.2. При наступлении указанных в п. 8.1 настоящего Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна в 3-дневный срок известить в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих документов. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим актом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, иной уполномоченной на то организации или компетентного органа власти.

8.3. По требованию одной из Сторон в указанном случае Стороны могут дополнительным соглашением внести изменения в настоящий Договор либо определить порядок расторжения настоящего Договора.

**9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ**

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с действием, исполнением, изменением или прекращением обязательств Сторон по настоящему Договору, Стороны будут разрешать путем переговоров.

9.2.До направления любого спора, вытекающего из настоящего Договора, на судебное рассмотрение Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной форме. Срок рассмотрения претензии и ответа на нее - 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии.

9.3. Непредставление ответа, нарушение срока для ответа, представление немотивированного отказа квалифицируется Сторонами, как нарушение адресатом претензии досудебного порядка урегулирования спора, дающего право Стороне, направившей претензию:

а) считать досудебный порядок урегулирования спора соблюденным;

б) обратиться в суд за защитой своих прав.

9.4. В случае невозможности урегулировать споры путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

**10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА**

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать его расторжения, письменно уведомив об этом Подрядчика за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с даты получения данного уведомления Подрядчиком, если иная дата расторжения Договора не указана в уведомлении об отказе от исполнения Договора. При этом Заказчик обязан оплатить фактически понесенные Подрядчиком расходы на выполненные и принятые Заказчиком по настоящему Договору работы.

**11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

11.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета и условий настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также любой информации и документации, представленной одной Стороной другой напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

11.2.Подрядчик при завершении обязательств по настоящему Договору обязан удалить всю конфиденциальную информацию из всех своих компьютеров и других электронных банков информации, а также уничтожить все копии и выписки, которые были сделаны на основе конфиденциальных документов. При этом режим конфиденциальности на информацию, к которой Подрядчик получил доступ сохраняется в течение 5 лет с даты прекращения настоящего Договора.

11.3.Подрядчик должен проявлять надлежащую осмотрительность при обращении с информацией, к которой Подрядчик получает доступ в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

11.4. В случае разглашения конфиденциальной информации, в том числе ее передачи третьим лицам, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, а также отвечает перед Заказчиком как за некачественное выполнение работ по настоящему Договору на протяжении всего срока его действия.

**12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

12.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик развивает не допускающую взяточничество культуру и ведет антикоррупционную политику.

12.2. Подрядчику известно о том, что у Заказчика установлены процедуры недопущения коррупции и взяточничества, и Подрядчик выражает заинтересованность в реализации данных процедур. В связи с этим Подрядчик гарантирует при исполнении Договора и связанном с исполнением Договора взаимодействии (в том числе с третьими лицами) соблюдение со своей стороны антикоррупционного законодательства Российской Федерации, законов иностранных государств в сфере противодействия и предупреждения коррупции, действующих у Заказчика организационно-распорядительных документов, регламентирующих антикоррупционную политику, с которыми он ознакомлен при заключении Договора.

12.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за несоблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации. При этом Подрядчику известно о том, что преступным деянием признается деяние, совершенное любым лицом, уполномоченным представлять его интересы (руководитель, агент, доверенное лицо и т.д.), если данное лицо совершает преступные действия при осуществлении должностных функций или просто с намерением получить для Подрядчика какие-либо преимущества.

12.4.Заказчик вправе отказаться от Договора в случае, если станет очевидно, что Подрядчик не заинтересован в осуществлении деятельности, не прибегая к коррупции и взяточничеству. Аналогичным правом Заказчик обладает в случаях выявления фактов несоблюдения антикоррупционного законодательства Российской Федерации, законов иностранных государств в сфере противодействия и предупреждения коррупции третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для исполнения Договора.

**13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

13.1.Подрядчик обязуется представлять Заказчику:

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика. Информация представляется по форме, указанной в Приложении 10 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

13.2. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной п. 13.1. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

**14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Стороны, заключая настоящий Договор, подтверждают применение к существующим между ними договорным отношениям подписанных ими соглашений, регламентов, протоколов.

14.3.Любые изменения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

14.4.Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой Стороны.

14.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.6. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.7. Приложения:

Приложение 1. Техническое задание на \_\_\_ л. в \_\_\_ экз.

Приложение 2. Сводная таблица стоимости материалов, оборудования, работ, услуг на \_\_\_ л. в \_\_\_ экз.

Приложение 3. График выполнения работ на \_\_\_ л. в \_\_\_ экз.

Приложения 4. Форма технического акта сдачи-приемки выполненных работ на \_\_\_ л. в \_\_\_ экз.

Приложение 5. Форма месячно-суточного графика выполнения работ.

Приложение 6.Форма Акта сверки расчетов

Приложение 7.Форма Акта о приемке оборудования после индивидуального испытания.

Приложение 8. Форма Акта о приемке оборудования после комплексного опробования.

Приложение 9. Форма Акта осмотра оборудования.

Приложение 10. Форма представления информации о составе собственников на \_\_\_ л. в \_\_\_ экз.

Приложение 11. Форма Акт сдачи-приемки прочих работ

Приложение 12. Правила предоставления банковской гарантии

**15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»  Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 27, стр. 8  ИНН 7705825187  Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Уральская СБ  e-mail: usb@essural.ru  тел. (343) 310-17-84  ИНН 7705825187, КПП 667043001  Место нахождения: 620075,  г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22 оф.306  Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 10  Р/сч 40702810016000045412 Уральский Банк Сбербанка России  (Дополнительный офис №7003)  г. Екатеринбург  к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ г.Екатеринбург  БИК 046577674  Директор  ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» -  Уральская специализированная база  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Слепцов  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. |

**Приложение 1**

**к Договору**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
|  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение пусконаладочных и электромонтажных работ на ПС 220кВ «Бузулукская», «Рысаево», «Сорочинская»**

**в рамках программы замены масляных выключателей 110-220 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».**

1. **Общие положения.**
   1. Взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем регламентируются законодательством Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229), Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (РД 153-34.0-03.150-00), условиями договора.
   2. Настоящее техническое задание определяет основные требования к Исполнителю работ, требования к проведению работ, состав и объём работ, характеристику объектов, порядок организации работ, требования к отчётным материалам, сроки выполнения работ и другие дополнительные условия.
   3. Цель проведения работ:

* выполнение монтажа и электромонтажа элементов электромагнитной блокировки разъединителей 110 – 220кВ;
* выполнение разделки, маркировки и расключения кабелей;
* выполнение монтажа и электромонтажа, вновь устанавливаемых элементов в существующих панелях ОПУ;
* проведение испытаний выключателей ВЭБ-110, ВЭБ-220;
* выполнение ПНР.
  1. Объекты:
     1. **Лот № 1.** ПС 220кВ Бузулукская, филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС, местонахождение: г. Бузулук, Оренбургская обл.
     2. **Лот № 2.** ПС 220 кВ «Рысаево», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС, местонахождение: с. Рысаево, Оренбургская обл.
     3. **Лот № 3.** ПС 220 кВ «Сорочинская», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС, местонахождение: г. Сорочинск, Оренбургская обл.
  2. Сроки выполнения работ: Этап № 1: июнь-октябрь 2014г.

Этап № 2: 2015г.

1. **Требования к Исполнителю и организации работ.**
2. Исполнитель должен иметь свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Исполнитель должен обладать необходимым парком приборов для выполнения требуемых работ.
4. Персонал Исполнителя, выполняющий работы должен иметь соответствующие удостоверения НОУ «НОЦ ЭКРА».
5. Исполнитель должен предоставить сметный расчет на сумму равную начальной стоимости открытого запроса предложений.
6. Исполнитель должен отвечать за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на объектах, правил пожарной и промышленной безопасности.
7. Исполнитель несёт ответственность за все действия собственного персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
8. Организация безопасного производства работ должна выполняться исполнителем в соответствии с требованиями раздела 13 ПОТ Р М-016-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
9. Исполнитель должен иметь организационно-технологическую документацию (ПОС, ППР, ТК и др.), содержащую конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда применительно к конкретной электроустановке.
10. Исполнитель до начала производства работ должен разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ.
11. Исполнитель до начала производства работ направляет на имя главного инженера Заказчика и ПМЭС, на объектах которого планируется проведение работ, сопроводительное письмо (приложение 1) и документы по охране труда. Ответственность за достоверность представленной документации несет руководитель исполнителя.
12. К сопроводительному письму прилагаются копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках председателя и членов экзаменационных комиссий, прошедших аттестацию в территориальных органах Ростехнадзора.
13. Во время работы все работники исполнителя должны быть обеспечены в соответствии с типовыми нормами сертифицированными средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлением, средствами пожаротушения, и правильно их использовать.
14. Работы должны быть выполнены в соответствии:

* с проектной документацией:
  + 1. **Лот № 1.** «Реконструкция ПС 220кВ Бузулукская (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)» шифр: П2200473-3412-00, разработанной ЗАО «ЭнергоСтройПроект» в 2013г.;
    2. **Лот № 2.** «Реконструкция ПС 220кВ Рысаево (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)» шифр: П2200480-3412-00, разработанной ЗАО «ЭнергоСтройПроект» в 2013г.;
    3. **Лот № 3.** «Реконструкция ПС 220кВ Сорочинская (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)» шифр: П2200474-3412-00, разработанной ЗАО «ЭнергоСтройПроект» в 2013г.;
* настоящим техническим заданием;
* проектом производства работ;
* с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ.

2.15. Подрядчик должен оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по объекту выполненных работ не позднее трех дней после окончания работ.

2.16. По окончании работ Исполнитель принимает участие в работе приемочной комиссии по объекту выполненных работ.

2.17. Минимальное количество персонала основных специальностей, требуемого для выполнения работ на одном объекте:

* Ведущий инженер, руководитель (5-я гр. по электробезопасности) – 1 чел.
* Инженер по наладке электрооборудования (гр. по электробезопасности не ниже 4) - 4 чел.
* Инженер испытатель – (гр. по электробезопасности не ниже 3) -2 чел.
* Электромонтажник – (гр. по электробезопасности не ниже 3) - 4 чел.

1. **Состав и объем работ.**

**3.1 Лот № 1. ПС 220кВ Бузулукская**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество | Обеспечение материалами |
| Электромонтажные работы. | | | |
| 1. | Монтаж и электромонтаж элементов электромагнитной блокировки разъединителей (замена блок-контактов и блок-замков в приводах разъединителей) 110 – 220кВ; | Согласно  П2200473-3412-00-102-УА.1 изм.1 | Материалы Заказчика |
| 2. | Разделка, маркировка и расключение всех кабелей в шкафах зажимов, приводах разъединителей, ШОВ, ЯЗВ, АУВ, ШРОТ, питания блокировок и проч. | Согласно  П2200473-3412-00-102-УА.2 изм.1  П2200473-3412-00-027-ЭП.изм | Материалы исполнителя |
| 3. | Монтаж и электромонтаж дополнительных элементов в существующих панелях ОПУ. | Согласно  П2200473-3412-00-102-УА.1 изм.1 | Материалы Заказчика |
| Пуско-наладочные работы. | | | |
| 1. | Проведение испытаний выключателей ВЭБ-110, 220кВ в соответствии  с РД 34.45-51.300-97 | ВЭБ-110 – 18 шт.  ВЭБ-220 – 3 шт. | - |
| 2. | ПНР схем управления выключателей ВЭБ-110, 220кВ | ВЭБ-110 – 18 шт.  ВЭБ-220 – 3 шт. |
| 3. | ПНР шкафов управления выключателей. | АУВ с 2-я комп. МПЗ - 6 шт. АУВ с 1 комп. МПЗ - 8 шт. АУВ обх.выкл.. – 1 шт. |
| 4. | ПНР шкафа ШРОТ | 3 шт. |
| 5. | ПНР шкафа ПСН | 2 шт. |
| 6. | ПНР панели питания опер. блок. | 1 шт. |
| 7. | ПНР шкафа защиты шин | 2 шт. |
| 8. | ПНР изменённых (в т.ч. временных) существующих цепей РЗиА. | Согласно  П2200473-3412-00-102-УА.1 изм.1 |
| 9. | ПНР системы ТМ/ТС в части вновь установленного оборудования. | Согласно  П2200473-3412-00-024-ДТ изм.1 |
| 10. | ПНР вновь устанавливаемых элементов схемы заземления. | П2200473-3412-00-031-ЭГ |

**3.2 Лот № 2. ПС 220кВ Рысаево**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество | Обеспечение материалами |
| Электромонтажные работы. | | | |
| 1. | Монтаж и электромонтаж элементов электромагнитной блокировки разъединителей (замена блок-контактов и блок-замков в приводах разъединителей) 110 – 220кВ; | Согласно  П2200480-3412-00-102-УА.1 изм.1 | Материалы Заказчика |
| 2. | Разделка, маркировка и расключение всех кабелей в шкафах зажимов, приводах разъединителей, ШОВ, ЯЗВ, АУВ, ШРОТ, питания блокировок и проч. | Согласно  П2200480-3412-00-102-УА.2 изм.1  П2200480-3412-00-027-ЭП. изм.1 | Материалы исполнителя |
| 3. | Монтаж и электромонтаж дополнительных элементов в существующих панелях ОПУ. | Согласно  П2200480-3412-00-102-УА.1 изм.1 | Материалы Заказчика |
| Пуско-наладочные работы. | | | |
| 1. | Проведение испытаний выключателей ВЭБ-110, 220кВ в соответствии  с РД 34.45-51.300-97 | ВЭБ-110 – 8 шт.  ВЭБ-220 – 6 шт. | - |
| 2. | ПНР схем управления выключателей ВЭБ-110, 220кВ | ВЭБ-110 – 8 шт.  ВЭБ-220 – 6 шт. |
| 3. | ПНР шкафов управления выключателей. | АУВ с 1 комп. МПЗ - 13 шт. АУВ обх.выкл.. – 1 шт. |
| 4. | ПНР шкафа ШРОТ | 3 шт. |
| 5. | ПНР панели питания ОБ | 1 шт. |  |
| 6. | ПНР шкафа защиты шин | 4 шт. |
| 7. | ПНР изменённых (в т.ч. временных) существующих цепей РЗиА. | Согласно  П2200480-3412-00-102-УА.1 изм.1 |
| 8. | ПНР системы ТМ/ТС в части вновь установленного оборудования. | Согласно  П2200480-3412-00-024-ДТ изм.1 |
| 9. | ПНР вновь устанавливаемых элементов схемы заземления. | П2200480-3412-00-031-ЭГ |

**3.3 Лот № 3. ПС 220кВ Сорочинская**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество | Обеспечение материалами |
| Электромонтажные работы. | | | |
| 1. | Монтаж и электромонтаж элементов электромагнитной блокировки разъединителей (замена блок-контактов и блок-замков в приводах разъединителей) 110 – 220кВ; | Согласно  П2200474-3412-00-102-УА.1 изм.1 | Материалы Заказчика |
| 2. | Разделка, маркировка и расключение всех кабелей в шкафах зажимов, приводах разъединителей, ШОВ, ЯЗВ, АУВ, ШРОТ, питания блокировок и проч. | Согласно  П2200474-3412-00-102-УА.2 изм.1  П2200474-3412-00-027-ЭП.изм | Материалы исполнителя |
| 3. | Монтаж и электромонтаж дополнительных элементов в существующих панелях ОПУ. | Согласно  П2200474-3412-00-102-УА.1 изм.1 | Материалы Заказчика |
| Пуско-наладочные работы. | | | |
| 1. | Проведение испытаний выключателей ВЭБ-110, 220кВ в соответствии  с РД 34.45-51.300-97 | ВЭБ-110 – 15 шт.  ВЭБ-220 – 4 шт. | - |
| 2. | ПНР схем управления выключателей ВЭБ-110, 220кВ | ВЭБ-110 – 15 шт.  ВЭБ-220 – 4 шт. |
| 3. | ПНР шкафов управления выключателей. | АУВ с 2-я комп. МПЗ - 2 шт. АУВ с 1 комп. МПЗ - 15 шт. АУВ обх.выкл.. – 1 шт. |
| 4. | ПНР шкафа ШРОТ | 3 шт. |
| 6. | ПНР панели питания опер. блок. | 1 шт. |  |
| 7. | ПНР шкафа защиты шин | 4 шт. |
| 8. | ПНР изменённых (в т.ч. временных) существующих цепей РЗиА. | Согласно  П2200474-3412-00-102-УА.1 изм.1 |
| 9. | ПНР системы ТМ/ТС в части вновь установленного оборудования. | Согласно  П2200474-3412-00-024-ДТ изм.1 |
| 10. | ПНР вновь устанавливаемых элементов схемы заземления. | П2200474-3412-00-031-ЭГ |

**4.Сроки работ**\***.**

**4.1 Лот № 1. ПС 220кВ Бузулукская**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 1. | ВМ 110кВ Т2 | 28.08.14 | 06.10.14 |
| 2. | ВМ 110кВ ВЛ Державино с заменой на ОВМ | 28.08.14 | 06.10.14 |
| 3. | ВМ 110кВ ВЛ Савельевская 1 с заменой на ОВМ | 08.10.14 | 16.11.14 |
| 4. | ОВМ 110 кВ | IV кв. 2014г. | |
| 5. | СВМ 220 кВ |
| 6. | ВМ 110кВ Т1 |
| 7. | ВМ 110кВ ВЛ Ростоши с заменой на ОВМ |

**4.2 Лот № 2. ПС 220кВ Рысаево**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 1. | СОВМ 220кВ | 01.08.14 | 31.08.14 |
| 2. | ОВМ 110кВ | 21.07.14 | 31.08.14 |
| 3. | ВМ 220кВ АТ1 | 17.09.14 | 24.10.14 |
| 4. | ВМ 110кВ АТ1 | 17.09.14 | 24.10.14 |
| 5. | ВМ 110кВ ВЛ Медногорская 2 с заменой на ОВМ | 17.09.14 | 24.10.14 |
| 6. | ВМ 220кВ АТ2 | IV кв. 2014г. | |
| 7. | ВМ 110кВ АТ2 |

**4.3 Лот № 3. ПС 220кВ Сорочинская**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 1. | ВМ 110кВ ВЛ Бузулукская 1 с заменой на ОВМ | 26.08.14 | 30.09.14 |
| 2. | ВМ 110кВ ВЛ Бузулукская 2 с заменой на ОВМ | 01.10.14 | 05.11.14 |
| 3. | ОВМ 110кВ | IV кв. 2014г. | |
| 4. | ВМ 220кВ ВЛ Бузулукская |
| 5. | ВМ 110кВ ВЛ Плешаново с заменой на ОВМ |

\* сроки работ могут быть скорректированы. Продолжительность каждого вида работ указана в Приложении 2 «Календарный график выполнения работ по программе "Замена масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей напряжением 110-220кВ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала"».

1. **Требования к гарантийным обязательствам.**
2. Гарантийный срок на выполненные ПНР составляет 36 месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
3. В случае обнаружения дефектов, возникших по вине Исполнителя, после приемки объекта в эксплуатацию – Исполнитель производит их устранение за свой счёт.

**Приложения:**

1. Форма сопроводительного письма.
2. Календарный график выполнения работ по программе "Замена масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей напряжением 110-220кВ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала"».
3. **Лот №1.**

Проектная документация по титулу П2200473-3412-00 «Реконструкция ПС 220кВ Бузулукская (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)».

1. П2200473-3412-00-027-ЭП изм.4 – Электротехнические решения. Кабельное хозяйство.
2. П2200473-3412-00-102-УА.1 изм.2 – Релейная защита. Управления и автоматизация. Схемы электрические полные.
3. П2200473-3412-00-102-УА.2 изм.2 – Релейная защита. Управления и автоматизация. Схемы подключения.
4. П2200473-3412-00-138-ЭП1 изм.2 - Электротехнические решения. Система переменного тока.
5. П2200473-3412-00-138-ЭП2 - Электротехнические решения. Система постоянного тока.
6. П2200473-3412-00-143-АУЭ изм.3 – АИИС КУЭ.
7. П2200473-3412-00-024-ДТ изм.3 – Телемеханизация.
8. П2200473-3412-00-031-ЭГ - Электротехнические решения. Заземление.
9. **Лот №2.**

Проектная документация по титулу П2200480-3412-00 «Реконструкция ПС 220кВ Рысаево (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)».

4.1. П2200480-3412-00-027-ЭП изм.2 – Электротехнические решения. Кабельное хозяйство.

4.2. П2200480-3412-00-102-УА.1 изм.1 –Управления и автоматизация элементов ПС. Схемы электрические полные.

4.3. П2200480-3412-00-102-УА.2 изм.1 – Управления и автоматизация элементов ПС. Схемы подключения.

4.4. П2200480-3412-00-138-ЭП1 изм.2 - Электротехнические решения. Система переменного тока.

4.5. П2200480-3412-00-138-ЭП2 - Электротехнические решения. Система постоянного тока.

4.6. П2200480-3412-00-143-АУЭ изм.2 – АИИС КУЭ.

4.7. П2200480-3412-00-024-ДТ изм.3 – Телемеханизация.

4.8. П2200480-3412-00-031-ЭГ - Электротехнические решения. Заземление.

1. **Лот №3.**

Проектная документация по титулу П2200480-3412-00 «Реконструкция ПС 220кВ Сорочинская (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)».

5.1. П2200474-3412-00-027-ЭП изм.2 – Электротехнические решения. Кабельное хозяйство.

5.2. П2200474-3412-00-102-УА.1 изм.1. – Управления и автоматизация элементов ПС. Схемы электрические полные.

5.3. П2200474-3412-00-102-УА.2 изм.1 – Управления и автоматизация элементов ПС. Схемы подключения.

5.4. П2200474-3412-00-138-ЭП1 изм.2 - Электротехнические решения. Система переменного тока.

5.5. П2200474-3412-00-138-ЭП2 изм.2 - Электротехнические решения. Система постоянного тока.

5.6. П2200474-3412-00-143-АУЭ – АИИС КУЭ.

5.7. П2200474-3412-00-024-ДТ изм.3 – Телемеханизация.

5.8. П2200474-3412-00-031-ЭГ изм.1 - Электротехнические решения. Заземление.

Согласовано:

филиал ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС" - Уральская СБ:

Заместитель директора –

Главный инженер Б.В. Тихонов

Начальник ПТО А.А. Турусов

Составил:

Ведущий инженер А.Г. Слобожанин

Группы РЗА

**Приложение 2**

**к Договору**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

**Сводная таблица стоимости материалов, оборудования, работ, услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ, услуг, оборудования** | **Стоимость, руб.** | | | | | | **ВСЕГО** |
| **СМР (в том числе материалы)** | | | | **оборудование** | **Прочие** |
| **Ед.изм.** | **Объем** | **Стоимость ед., руб.** | **Всего, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | | |
| 1 | Электромонтажные работы по расключению контрольных кабелей в шкафах | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электромонтажные работы в здании ОПУ на существующем электрооборудовании | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по главе 2** | | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | | |
| 4 | Пусконаладочные работы | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по главе 9** | | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по главам 1-9** | | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **Итого** | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | НДС 18% | Руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | Руб. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | | **Подрядчик** | |
| Директор  ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» -  Уральская специализированная база  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Слепцов  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. |
|  | |  | |

**Приложение 3**

**к Договору**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта, на котором выполняются работы** | **Наименование работ/**  **отдельных этапов выполнения работ** | **Единица измерения** | **Количество (объем работ)** | **Сроки**  **выполнения**  **начало-окончание**  **(число, месяц, год)** | **Цена работ, этапа,**  **(руб.)**  **(без НДС)** | **Результаты выполненных**  **работ (этапов),**  **подлежащие приемке Заказчиком** | **Приемо-сдаточный документ** |
| \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
| \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |

**Итого цена работ:** \_\_\_ **(**\_\_\_**) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) -** \_\_\_ **(**\_\_\_**) рублей 00 копеек.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК** | | |  | **Заказчик** | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (должность) | | |  | (должность) | | |
|  |  | \_\_\_ |  |  |  | \_\_\_ |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | | |  |  | | |
| **Технический представитель Заказчика** | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (должность) | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |

**Приложение 4**

**к Договору**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма технического акта сдачи-приемки выполненных работ** |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | |  | |  | | **Технический акт №** |  | **от** |  | | **К клькуляции (смете) №** |  | **от** |  | | **по текущему/среднему /капитальному ремонту/\*** | | | |   \* ненужное вычеркнуть   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Филиал:** | | | | | *наименование МЭС* | | | | | | | | | | | | | | | | | *код ЦФО* | | | | | | *наименование филиала МЭС* | | | | | | | | | | | | | | | | | *код ЦФО* | | | | | | **Подрядчик:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | *наименование* | | | | | | | | | | | | | | | | | *код ЦФО* | | | | | | **МВП/МВЗ:** | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | *код* | | | | | | | | | *наименование МВП учета* | | | | | | | | | | | | | | **ЗАКАЗ**  **в АСУ ТОР** | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | *номер* | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **Инвентарный объект:** | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | *номер* | | | | | | | | | *наименование* | | | | | | | | | | | | | | **Вид ремонта:** | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | *код* | | | | | | | | | *наименование* | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Комиссия в составе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Председателя | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | и членов комиссии | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Составила настоящий акт в том, что: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(диспетчерское наименование оборудования)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.** С | |  | часов | | |  | | | | | | минут | | | | |  | | | -го |  | | | 20 | года | | | | по | |  | часов | | |  | | | | | | минут | | | | |  | | | -го |  | | | 20 | года | | | | **при сроке по плану:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | с | |  | часов | | |  | | | | | | минут | | | | |  | | | -го |  | | | 20 | года | | | | по | |  | часов | | |  | | | | | | минут | | | | |  | | | -го |  | | | 20 | года | | | | Согласно плана и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проведена техническая сдача-приемка отремонтированного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2. Причины увеличения продолжительности ремонта сверх утвержденной в плане** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3. Комиссией проверены следующие организационно-технические документы** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4. На основании представленных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний произведена приемка оборудования и установлены следующие оценки качества отремонтированного оборудования и качества выполненных работ и использованных материалов**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Оборудование** | | **Оценка качества\*\*\*** | | | | | | | **Диспетчерское наименование** | **Тип** | **Отремонтирован-ного оборудования\*** | | **Выполненных работ и использованных материалов\*\*** | | | | | Соотв. требов. НТД | Соотв. требов. НТД с огранич. | Отл | Хор | Удв | Неуд | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   \* - оценка качества отремонтированного объекта: соответствует требованиям НТД (в том числе по уровню пожарной безопасности), соответствует требованиям НТД с ограничениями  \*\* - оценка качества выполненных ремонтных работ: неуд, уд., хор., отл.  \*\*\*- **предварительная-** по окончании приёмо- сдаточных испытаний под нагрузкой для оборудования после среднего (капитального ремонта). Если по результатам месячной подконтрольной эксплуатации не возникает претензий к качеству среднего (капитального) ремонта и установленная предварительная оценка не изменяется, то она признается **окончательной** без оформления дополнительных актов.  Для оборудования после текущего ремонта оценка является **окончательной**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5. Перечень выполненных работ и краткий перечень использованных материалов** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6. Уровень пожарной безопасности отремонтированного оборудования** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7. Оборудование включено под нагрузку:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В |  | | | часов | | | |  | | минут | | | | | | | |  | | -го |  | | 20 | | | года | | | **на основании вышеизложенного оборудования считается принятым из ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | С |  | | | часов | | | |  | | минут | | | | | | | |  | | -го |  | | 20 | | | года | | | **8. Гарантийный срок** | | | | | | | |  | | мес. по | | | | | | | |  | | -е |  | | 20 | | | года | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9. Техническая документация** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Комиссия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Председатель** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **и члены комиссии** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | **ПОДРЯДЧИК** | | | | | | | | | | | | |  | | | | **ЗАКАЗЧИК** | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | |  | | | | М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |   ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:   |  |  | | --- | --- | | От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: | | |

**Приложение 5**

**к договору №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

**Месячно-суточный график выполнения работ по объекту "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  работ | Ед. изм. | Всего по проекту | Выполнено  с начала строительства | | Задание на месяц | Выполнено  с начала месяца | | Дни месяца | Наименование отчетного месяца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | факт | план | факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | |
| 1. Наименование подобъекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2. Наименование подобъекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.n |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный подрядчик: | Субподрядчик: |
|  |  |

**Форму согласовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |

**Приложение 6**

**к договору №\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

**ФОРМА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| Мы, нижеподписавшиеся: наименование Заказчика | | | | | | |
| и Наименование Подрядчика | | | | | | |
| составили настоящий акт сверки взаиморасчетов с ... по ... | | | | | | |
| В результате сверки установлено: | | | | | | |
| **№** | **ОАО «ЕСС ЕНЭС»** | | | | **Наименование контрагента** | |
| **п/п** | **Дата проводки** | **Номер, дата документа** | **Дебет** | **Кредит** | **Дебет** | **Кредит** |
| **1** | **Сальдо на** |  |  |  |  |  |
| **2** | Вх.сальдо по дог. № |  |  |  |  |  |
| **3** | … |  |  |  |  |  |
| **4** | … |  |  |  |  |  |
| **5** | Итого оборотов по договору |  |  |  |  |  |
| **6** | Исх.сальдо по  дог. № |  |  |  |  |  |
| **7** | **Итого оборотов** |  |  |  |  |  |
| **8** | **Сальдо на** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в пользу… | | | | | | |
| От Заказчика | | | | От Подрядчика | | |
| Генеральный директор | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) | | Генеральный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) | |

**Форму согласовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Слепцов | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение 7**

**к договору № \_\_ от \_\_**

ФОРМА

**Акт  
о приемке оборудования после  
индивидуального испытания**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Мы, назначенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

решением от "\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в составе:

председателя - представителя заказчика (застройщика)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

органов государственного пожарного надзора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

**Установила:**

1. Подрядчиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[перечень оборудования и его краткая техническая характеристика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(при необходимости перечень указывается в приложении)]

смонтированное в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

2. Монтажные работы выполнены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование монтажных организаций и их ведомственная подчиненность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Проектная документация разработана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименования проектных организаций и их ведомственная

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

подчиненность, номера чертежей и даты их составления)

4. Дата начала монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(месяц и год)

Дата окончания монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(месяц и год)

Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации, представленной генподрядчиком):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование испытаний)

**Решение**

Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки для его комплексного опробования.

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в[поз. 1](#sub_1001)настоящего

акта, считать принятым с "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

для комплексного опробования.

Председатель рабочей комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подписи)

Сдали Приняли

представители представителиЗаказчика

Подрядчика и субподрядных

организаций:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подписи) (подписи)

**Форму согласовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Слепцов | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |

**Приложение 8**

**к договору №\_\_\_\_ от \_\_**

(форма акта соответствует форме,

утв. СНиП 3.01.04-87)

**ФОРМА**

Акт  
о приемке оборудования после  
комплексного опробования

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Мы, назначенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию]

решением от "\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в составе:

председателя - представителя заказчика (застройщика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

**Установила:**

1. Оборудование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

[наименование оборудования, технологической линии, установки, агрегата (при необходимости указывается в приложении к акту)]

смонтированное в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями

с "\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. по "\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с установленным заказчиком

(дни или часы)

порядком и по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, по которому проводилось

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

комплексное опробование)

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные

работы, выполнено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименования организации-заказчика, пусконаладочной организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении \_\_\_\_\_\_к акту), выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении \_\_\_\_\_\_\_ к акту.

**Решение рабочей комиссии**

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. для предъявления Государственной приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Члены рабочей комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подписи)

**Форму согласовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Слепцов | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |

**Приложение 9**

**к договору № \_\_\_ от \_\_**

**ФОРМА**

**АКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ**

**Заказчик**:

**Подрядчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Указывается фирменное наименование, место нахождения*

**Объект\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Договор подряда** №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

**Дата составления Акта** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.

**От Закзчика:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

**От Подрядчика :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность подпись расшифровка подписи*

Представители Закзчика в присутствии представителей Подрядчика осмотрели оборудование, предоставленное Подрядчиком в соответствии с условиями Договора № \_\_\_ от \_\_\_\_\_, подлежащее монтажу и составили настоящий Акт о следующем

**Форму согласовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Слепцов | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ,**  **ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№**  **п/п** | **Производитель** | **Код производителя** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |  |

**Представленная документация:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания Заказчика:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* При наличии замечаний Заказчика Подрядчик не вправе приступать к монтажу оборудования до полного их устранения.*

В случае отсутствия замечаний Генерального подрядчика подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что представленное для технического осмотра оборудование соответствует требованиям Генерального подрядчика по количеству и номенклатуре, явных недостатков при проведении осмотра не выявлено. Вся необходимая документация представлена подрядчиком в полном объеме.

Настоящий Акт является основанием для начала монтажа указанного выше оборудования.

**От Заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

**От Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность подпись расшифровка подписи*

**Дата подписания Акта** «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

**Форму согласовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Слепцов | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |

**Приложение 10**

**к договору №\_\_\_ от \_\_\_\_\_.**

**Форма предоставления информации о собственниках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | | | | | | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия) | | | | | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и составе исполнительных органов контрагента | | | | | | |  |
| ИНН | ОГРН | Наиме-нова-ние краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руково-дителя | Серия и номер документа, удостоверяю-щего личность руководителя | № и дата | Пред-метдого-вора | Цена (млн..руб) | Срок дей-ствия | Иные сущест-венные условия | № | ИНН | ОГРН | Наимено-вание / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Справочно:

1. Указывается порядковый номер.
2. Указывается полное наименование контрагента, ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.
3. Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.
4. Указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных.)и составе исполнительных органов контрагента.
5. Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников контрагента и составе исполнительных органов контрагента.

**Форму согласовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Слепцов | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение 11**

**к Договору № \_\_\_ от \_\_\_\_\_.**

ФОРМА

**АКТ**

**СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОЧИХ РАБОТ,**

**выполненных по договору №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_**

**Подрядчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*указывается фирменное наименование, место нахождения*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, ФИО уполномоченного лица)*

, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Указывается фирменное наименование, место нахождения*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, ФИО уполномоченного лица)*

, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчиком выполнена следующая работа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Цена** | **Сумма** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **НДС** |  |
|  |  |  | **Сумма с НДС** |  |

*(сумма прописью)*

В том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(сумма НДС прописью)*

Ранее выплаченный аванс в сумме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ засчитывается в соответствии с условиями договора в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подлежит оплате по настоящему акту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в сроки, установленные договором.

Указанная работа выполнена надлежащим образом, в установленный срок, в соответствии с иными требованиями и заданиями заказчика. Результаты работ надлежаще оформлены и переданы Генеральному подрядчику по *\_\_(наименование документа: накладная, акт передачи документации и пр.)*\_\_

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Работу сдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность подпись расшифровка подписи*

Работу принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность подпись расшифровка подписи*

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Слепцов | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение № 12**

**к Договору**№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Правила предоставления банковской гарантии***

Исполнение обязательств Субподрядчика по настоящему договору должно обеспечиваться:

* 1. Банковской гарантией на исполнение Субподрядчиком обязательств по договору, в случае если сумма договора составляет 5 миллионов рублей (с НДС) и более. Банковская гарантия должна быть предоставлена Субподрядчиком на сумму не менее 10% от цены Договора по форме Приложения 2 к настоящим Правилам.
  2. Банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств по договору, в случае, если сумма договора составляет 10 миллионов рублей (с НДС) и более и Субподрядчик предоставляет гарантию на поставленный товар, результаты выполненных работ, оказанных услуг. Банковская гарантия должна быть предоставлена на сумму не менее 5% от цены Договора по форме Приложения 3 к настоящим Правилам.
  3. Выбор банка, предоставляющего банковскую гарантию, и условия такой банковской гарантии должны быть предварительно согласованы с Генеральным подрядчиком   
     в обязательном порядке. После получения согласования от Генерального подрядчика Банка-Гаранта необходимо предоставить следующий перечень документов:
     1. лицензия на право выдачи банковских гарантий, действующей на дату выдачи гарантии (нотариально заверенная копия)**;**

1.4.2. документы, удостоверяющие право подписанта подписывать банковские гарантии от лица гаранта (включая, но не ограничиваясь):

1.4.2.1. устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке на дату выдачи банковской гарантии (нотариально заверенная копия);1.4.2.2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия);

1.4.2.3. свидетельство о постановке на учет в территориальном налоговом органе (нотариально заверенная копия);

1.4.2.4. свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в Устав (нотариально заверенная копия);

1.4.2.5. в случае оформления банковской гарантии обособленными структурными подразделениями гаранта необходимо представить указанные в учредительных документах банка документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

1.4.2.6. решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа гаранта (копия, заверенная гарантом);

1.4.2.7. доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта (оригинал / нотариально заверенная копия) (в случае если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности). В случае если в доверенности на право подписи банковской гарантии имеются ограничения (подписание банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов банка, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц банка), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа банка от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица банка, что предоставление данной банковской гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

1.4.2.8. приказ о приеме на работу главного бухгалтера (заверенная гарантом копия) либо доверенность на работника, исполняющего обязанности главного бухгалтера, согласованная с главным бухгалтером банка (оригинал либо заверенная гарантом копия), либо приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на другого работника (заверенная гарантом копия). В случае если отсутствуют документы, подтверждающие полномочия (право второй подписи) главного бухгалтера обособленного/внутреннего структурного подразделения (филиала, дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса и др.) или иного лица, подписавшего банковскую гарантию вместо главного бухгалтера, должно быть предоставлено письмо-подтверждение (либо иной организационно-распорядительный документ) о предоставлении права подписи на банковских гарантиях, подписанное уполномоченным лицом и главным бухгалтером банка;

1.4.2.9. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), срок предоставления которой составляет не более 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом (оригинал/ нотариально заверенная копия);

1.4.2.10. для банков-гарантов, с долей Правительства Российской Федерации либо Центрального Банка Российской Федерации в уставном капитале менее 50%, дополнительно представляются следующие документы:

* баланс (форма банковской отчетности по РСБУ № 806) по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);
* форма банковской отчетности по РСБУ № 134 по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);
* форма банковской отчетности по РСБУ № 135 по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);

1.4.2.11. письмо гаранта о не нахождении его в процессе ликвидации или банкротства, об отсутствии установленных Банком России в отношении гаранта в индивидуальном порядке ограничений на проведение отдельных операций;

1.4.2.12. заверенную гарантом выписку-подтверждение по счету 91315 с указанием выданной банковской гарантии

Настоящим стороны установили, что Субподрядчик обязан предоставить и иные документы по требованию Генерального заказчика.

Оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие обеспечение обязательств (п. 2), должны быть представлены:

- по банковской гарантии на возврат Субподрядчиком авансовых платежей - не позднее   
10 (десяти) рабочих дней до даты перечисления авансовых платежей, установленной договором;

- по банковской гарантии на исполнение Субподрядчиком обязательств по договору – не позднее, чем через 25 (двадцать пять) рабочих дней после заключения договора;

- по банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств по договору – не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до выплаты контрагенту заключительных 5% от стоимости договора.

При отсутствии указанных в п. 1.4. настоящих Правил документов банковская гарантия данного гаранта не принимается.

В зависимости от суммы предоставляемой гарантии не принимаются гарантии   
от банков-гарантов со следующими финансовыми показателями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сумма гарантии,  млн. рублей | Объем активов,  млрд. рублей | Объем собственного капитала, млрд. рублей |
| До 2,5 | менее 10 | менее 1 |
| От 2,5 до 30 | менее 30 | менее 3 |
| Более 30 | менее 60 | менее 6 |

При этом, если в обеспечение аванса либо во исполнение обязательств по договору предоставляется несколько гарантий, то суммой гарантии для целей определения требований к гарантам является общая сумма обязательств по таким гарантиям.

Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период действия Договора или гарантийных обязательств (с учетом возможных пролонгаций, переносов сроков). Срок действия банковской гарантии должен:

* 1. Для банковской гарантии на возврат авансовых платежей - начинаться до планируемой даты перечисления авансового платежа и заканчиваться не ранее, чем через 60 календарных дней, следующих после окончания работ;
  2. Для банковской гарантии на исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору – начинаться не позднее 20 рабочих дней с даты заключения договора и заканчиваться не ранее, чем через 60 календарных дней, следующих после окончания работ;
  3. Для банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств по Договору - начинаться не позднее срока окончания работ, и заканчиваться не ранее, чем через 60 календарных дней после окончания гарантийного срока.

В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента окончания работ / окончания гарантийного срока (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон) и (или) увеличения суммы авансовых платежей / суммы договора, банковская гарантия должна быть переоформлена в порядке, установленном Генеральным подрядчиком не позднее, чем за 2 (два) месяца до истечения срока действующей гарантии на новый срок, покрывающий согласованный сторонами срок поставки товара / гарантийный срок, а также 60 (шестьдесят) дней, следующих после согласованной даты поставки товара / гарантийного срока на новую сумму, не менее 100 (ста) процентов непогашенных авансовых платежей или как соответствующий процент от новой суммы Договора.

Условия банковской гарантии должны предусматривать осуществление выплаты Генеральному подрядчику при любом нарушении Субподрядчиком обязательств по настоящему договору в объеме, определяемом требованием Генерального подрядчика к гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы.

Представляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Генеральному подрядчику по его письменному требованию, без представления доказательств нарушения Субподрядчиком договорных обязательств.

***Приложение 1 к***

***Правилам предоставления банковской гарантии***

**Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Наименование Бенефициара)*

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Мы информированы о том, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(местонахождение:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № \_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Договор», \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***»*** (Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование поставляемого товара*) на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(сумма цифрами и прописью*). В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата аванса в виде банковской гарантии.

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование и реквизиты гаранта*), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*сумма цифрами и прописью*) в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору, по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил обязательства по договору и не исполнил обязанность по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок. Требование Бенефициара о платеже должно сопровождаться копией письменного уведомления Принципала о возврате авансов и справкой Бенефициара о выплаченном авансе.

Предел обязательств Гаранта по настоящей Банковской гарантии ограничен суммой \_\_\_\_\_\_\_ (*сумма цифрами и прописью*).

Все платежи, осуществленные нами по настоящей Банковской гарантии, автоматически уменьшают сумму Банковской гарантии.

Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года и действует по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года. Письменное требование платежа должно быть направлено нам по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

***Приложение2к***

***Правилам предоставления банковской гарантии***

**Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Наименование Бенефициара)*

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Мы информированы о том, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (местонахождение:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № \_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Договор», \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(предмет договора)* на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В соответствии с условиями Договора, Принципал, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, будет обязан уплатить Бенефициару денежную сумму в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(сумма цифрами и прописью*).

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*реквизиты гаранта*), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*сумма цифрами и прописью*), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил надлежащим образом свои обязательства по Договору, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Банковской гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года и будет оставаться в силе по «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года включительно, и любой связанный с этим запрос должен быть передан Гаранту не позднее вышеуказанной даты.

Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

**Приложение 3 к**

***Правилам предоставления банковской гарантии***

**Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Наименование Бенефициара)*

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

г. \_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Мы информированы о том, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (местонахождение:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № \_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Договор», с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(предмет договора) на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В соответствии с условиями Договора, Принципал, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору в гарантийный срок, предусмотренный Договором, будет обязан уплатить Бенефициару денежную сумму в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сумма цифрами и прописью).

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_реквизиты гаранта), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил (ненадлежаще исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе, в случае неисполнения Принципалом обязательств по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный период, в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Банковской гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года и будет оставаться в силе по «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года включительно.

Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц