## Лист1
Приложение 2 к ТЗ на выполнение
пусконаладочных и электромонтажных
работ на ПС 220кВ «Бузулукская», «Рысаево»,
Календарный график выполнения работ по программе "Сорочинская"
"Замена масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей
напряжением 110-220кВ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала"
|  |  | Дни | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь | Декабрь
1 |  | ВМ 110 Т1 | 38 |  |  | 28.8-6.10 | [5 empty] | ВЭБ220-1шт. | ВЭБ220-5 шт. | ВЭБ-110-14шт. | 2014 г.
2 |  | ВМ 110 Т2 | 38 |  |  | 28.8-6.10
3 | ПС220кВ | ВМ 110 ВЛ Державино | 38
4 | Бузулукская | ВМ 110 ВЛ Савельевская 1 | 38 | [5 empty] | 8.10-16.11
5 |  | СВМ 220*
6 |  | ОВМ 110 | [7 empty] | 4 кв. 2014г. |  | ВЭБ-110-6шт.
7 |  | ВМ 110 ВЛ Ростоши
8 |  | ВМ 110 Бузулукская 1 | 35 |  | 26.8-30.9 | [6 empty] | ВЭБ220-1шт.
9 | ПС220кВ | ВМ 110 Бузулукская 2 | 35 |  |  |  |  | 1.10-05.11
10 | Сорочинская | ВМ220 ВЛ Бузулукская**
11 |  | ВМ 110 Плешаново | [7 empty] | 4 кв. 2014г.
12 |  | ОВМ 110 | [9 empty] | ВЭБ-110-4шт.
13 |  | СОВМ 220* | 31 | 01.08-31.08 | [7 empty] | ВЭБ220-3шт.
14 |  | ОВМ 110 | 41 | 01.08-31.08
15 | ПС220кВ | ВМ 220 АТ1* | 38 |  |  |  | 17.09-24.10
16 | Рысаево | ВМ 110 АТ1* | 38 |  |  |  | 17.09-24.10 |  |  |  |  | ВЭБ110-4шт.
17 |  | ВМ 110 Медногорская 2 | 38 |  |  |  | 17.09-24.10
18 |  | ВМ 220 АТ2* | [7 empty] | 4 кв. 2014г.
19 |  | ВМ 110 АТ2*
*по графику отключения