ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выкатку поврежденного автотрансформатора АТ-4 и установку в ячейку нового автотрансформатора АТ-4 на ПС 220 кВ Котельниково Волго-Донского ПМЭС в рамках  выполнения  комплекса  работ по титулу

«Техническое перевооружение ПС 220 кВ Котельниково. Замена АТ-4»

- Исходные данные:

Диспетчерское наименование: АТ-4

Устанавливаемый автотрансформатор типа АТДЦТН – 63000/220/110/10 У1

- вес 112000 кг;

Поставка автотрансформатора осуществлена.

Место работ: ПС 220 кВ Котельниково, г. Котельниково, Волгоградской области

Поврежденный автотрансформатор АТДЦТГН-63000/220/110/10

Местоположение - ПС 220 кВ Котельниково.

  - Предмет договора.

Предметом договора является выполнение следующих видов работ (приложение ):

- Мобилизация к месту проведения работ на ПС 220 кВ Котельниково» автомобильной специальной техники;

1 этап – Выкатка из ячейки АТ – 4 поврежденного трансформатора и его перемещение по асфальтовой дороге по территории ПС в пределах 150 м  с погрузкой на трал;

2 этап. – Перемещение монтируемого (нового) автотрансформатора в ячейку АТ – 4 в

пределах 40 м. Автотрансформатор стоит на ПС 220 кВ Котельниково на шпальной

клети. Пути перекатки отсутствуют.

  - Сроки выполнения поставок, работ и услуг

Начало выполнения работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – в течении 5 дней с момента заключения договора.

  - Общие требования к работам.

1.5.1. Общие требования.

Для реализации указанных в данном техническом задании  Подрядчик должен :

- Поставить на строительную площадку необходимую строительно-монтажную технику;

- Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ;

- Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

- Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории;

- Передать Заказчику вместе с результатом работы всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта;

- Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке, завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки свои строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, в места, указанные Заказчиком;

Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков.

Подрядчик должен гарантировать, чтобы строительная площадка содержалась в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве.

Подрядчик обязан организовать круглосуточную охрану всех объектов строительства, которая должна гарантировать сохранность оборудования, конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних на объект строительства, так и во временные поселки строительства.

Подрядчик должен согласовать с Заказчиком:

- Заключение договоров подряда с субподрядчиками в случае их заключения;

- Обеспечение строительства энергоресурсами;

Особые условия:

Проведение работ в условиях действующего предприятия в стесненных условиях вблизи действующего оборудования.

Требования к применяемым стандартам:

- руководящие документы;

- строительные нормы и правила (СНиП);

- ГОСТы.

Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328н, «Правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические   требования. СТО 34.01-27.1-001-20140», Природоохранного законодательства, а также других нормативных документов, утвержденных постановлениями Министерства труда и социального развития Российской Федерации, ОАО «ФСК ЕЭС» и Госгортехнадзора России.

Требования к организации работ:

Производство работ допускается только при наличии проекта производства работ (разрешается применение типовых ППР, типовых технологических карт с привязкой к месту выполнения работ), утвержденного подрядной организацией, оформленного наряда – допуска до начала выполнения работ.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок нормальной эксплуатации создаваемых систем – 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию объект.