|  |  |
| --- | --- |
| 123 | НОВГОРОДСКАЯСПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ФИЛИАЛ АО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС ЕНЭС»РОССИЯ, 173021 Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Новая Мельница, д. 27Ател./факс: 8(8162)67-02-76email: vee@nspbess.ru |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.07.2018 | № | 39 |
| На № |  |

 Приглашение к участию в простой закупке

1. Инициатор закупки:

Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Новгородская СПБ в лице директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Новгородской СПБ Шилова Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 43-17 от 01.03.2017 года

Место нахождения: Новгородская область, Новгородский район, д. Новая Мельница, д. 27а.

Почтовый адрес: 173021, Новгородская область, Новгородский район, д. Новая Мельница, д. 27а.

Контактное лицо: Наумов Вячеслав Сергеевич

Адрес электронной почты: naumov@nspbess.ru

Контактный телефон: 8 (8162) 670420 доб. 2337

от имени Заказчика АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Место нахождения: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1, стр. 1, настоящим уведомляет о проведении простой закупки (далее – Закупка) и приглашает юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее - Подрядчики) принять участие в процедуре Закупки с целью определения наилучшей заявки и заключения с лицом, ее подавшим, Договора на выполнение подрядных строительно-монтажных работ».

2. Предмет Закупки: Выполнение работ по модернизации бака и расширителя автотрансформатора АТ-2 (ПС Новобрянская) в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего Приглашения.

1. Сроки выполнения работ:

3.1. Разработка технического решения по модернизации бака и расширителя автотрансформатора АТ-2 ПС -220 кВ Новобрянская для перехода с азотной защиты трансформаторного масла на плёночную, а так же определение мест установки предохранительных клапанов должны быть выполнены до 03.08.2018 г.

3.2. Модернизация расширителя выполняется в период отключения автотрансформатора АТ-2 на ПС 220 кВ «Новобрянская» с 10.08. по 31.08.2018 г.

3.3. Сроки выполнения работ соответствуют периоду отключения автотрансформатора АТ-2 для среднего ремонта, однако они могут быть смещены СО по условиям режима. В случае изменения сроков исполнитель будет оповещён немедленно по поступлению информации от СО в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего Приглашения.

4. Место выполнения работ:

243360, РФ, Брянская область, Выгоничский р-н, пос. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 5 в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего Приглашения.

5. Основные условия заключаемого по результатам Закупки Договора состоят в следующем:

5.1. Объем выполняемых работ:

* + 1. Разработать техническое решение по модернизации бака (установка предохранительных клапанов) и расширителя автотрансформатора для перехода с азотной защиты трансформаторного масла на плёночную. В проекте модернизации определить места установки предохранительных клапанов. Согласовать с заводом-изготовителем ЗТЗ.
		2. Согласовать проект модернизации с Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородское ПМЭС.
		3. Выполнить модернизацию расширителя в соответствии с проектом.
		4. Выполнить адаптацию ГО в расширительном баке согласно инструкции ОЗТ (оформить протоколом).
		5. Выполнить проверку расширителя на герметичность (оформить протоколом).
		6. Выполнить испытания предохранительных клапанов на герметичность и давление срабатывания (оформить протоколом).

5.2. Место выполнения работ: Брянская область, Выгоничский р-н, пос. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 5.

* 1. Иные существенные условия:

 По окончанию выполнения работ предоставить следующую документацию:

- согласованный с Новгородским ПМЭС проект модернизации бака и расширителя автотрансформатора для перехода с азотной защиты трансформаторного масла на плёночную;

- технический акт;

- акты выполненных работ;

- сертификаты на применяемые материалы.

1. Начальная (предельная) цена Договора – 483 000,00 руб. с НДС.

В цену Договора входят стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору (кроме стоимости давальческих материалов, работ, услуг, предоставляемых Заказчиком по условиям Договора).

1. Для участия в Закупке необходимо своевременно подать Заявку, в которой должна содержаться полная информация о поставщике продукции, подтверждение его согласия (возможности) поставки продукции, указанной в п. 2 или в техническом задании. Заявка должна быть подписана уполномоченным представителем поставщика и скреплена оттиском печати такого лица (при условии, что поставщик не является физическим лицом).
2. Заявки представляются в период с 18.07.2018 по 23.07.2018 10.00 ч. (МСК), на эл. почту: naumov@nspbess.ru, на фирменном бланке Вашей организации (с обязательным указанием ИНН, КПП и ОГРН).

Срок приема Заявок может быть, при необходимости, продлен Заказчиком.

1. Заявки предоставляются в отсканированном виде, позволяющем осуществить распознавание текста заявки.
2. Заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, рассматриваются Инициатором закупки в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней. Срок рассмотрения Заявок может быть, при необходимости, продлен Заказчиком.
3. Инициатор закупки вправе отказаться от ее проведения в любое время без каких-либо последствий для себя. Инициатор оставляет за собой право уведомить об отказе от проведения закупки поставщиков, представивших свои заявки.

12. Договор по результатам Закупки между Заказчиком и Поставщиком, представившим наилучшую заявку, будет заключен в течение 20 дней с момента определения лучшей Заявки, но не ранее 10 календарных дней с даты размещения итогового протокола на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Данный срок, при необходимости, может быть изменен Заказчиком.

Настоящее приглашение не является офертой, приглашением делать оферты, а проводимая Закупка не является способом заключения Договора на торгах, публичным конкурсом и не несет для Заказчика никаких правовых последствий.

Морквина Н. В.

8 (8162) 670420 (3741)